## Sheet1
1	11.05.2015	User Stories (min)	1738	670	257	0	390	421			User Stories	Orga
Sprint #1		Orga (min)	1648	350	378	395	210	315		Sprint 1	28,9666666667	27,4666666667	1738	1648
		Story Points	91	11	22	0	24	34		Sprint 2	46,1333333333	35,8166666667	2768	2149
	0,32 h/SP	Velocity:	3,14 SP/h							Sprint 3	16,5	26,9166666667	990	1615
2	25.05.2015	User Stories (min)	2768	1115	783	0	150	720		Sprint 4	80,4166666667	37,1	4825	2226
Sprint #2		Orga (min)	2149	485	394	490	600	180		Sprint 5	57,5833333333	36,4	3455	2184
		Story Points	108	21	41	0	25	21
	0,43 h/SP	Velocity:	2,34 SP/h							User Stories	229,6
3	08.06.2015	User Stories (min)	990	570	120	300	0	0		Orga	163,7
Sprint #3		Orga (min)	1615	60	625	30	540	360
		Story Points	20	10	7	3	0	0			393,3
	0,83 h/SP	Velocity:	1,21 SP/h
4		User Stories (min)	4825	1140	1391	750	310	1234
Sprint #4		Orga (min)	2226	90	1246	170	210	510
		Story Points	93	20	21		20	32
	0,86 h/SP	Velocity:	1,16 SP/h
5		User Stories (min)	3455	630		1300	445	1080
Sprint #5		Orga (min)	2184	120		330	360	1374
		Story Points	57	20		21	0	16
	1,01 h/SP	Velocity:	1,01 SP/h